## 재개발
|  |  | 김포재정비촉진지구 도시개발사업 추진현황 | [15 empty] | 2023.07.기준
연번 | 사업시행방식 | 구역명 | 위 치 | 구역면적 | 사업시행자 | 사무실 주소 및 연락처 | 조합장 | 계획세대수 | 구역지정 및 개발계획수립일자 (최종변경일) | 조합설립인가일자 (최종변경일) | 시행자지정일자 | 실시계획 인가일자 (최종변경일) | 환지계획 인가일자 (최종변경일) | 환지예정지지정일자 (최종변경일) | 착공일자 | 준공일자 | 환지처분일자 | 진행단계 | 비고
1 | 도시개발 환지방식 | 북변2구역 도시개발사업 | 김포시 북변동 224-67번지 일원 | 38946 | 조합 | 주소: 김포시 북변동 221-58번지 T. 031-981-3534 | 김진수 | 609 | 2019. 2. 25. (2022. 9. 28.) | 2021. 1. 22. (2022. 7. 18.) | 2021. 3. 30. | 2022. 3. 16. (2022. 9. 28.) | 2023. 7. 26. | 2023. 9. 8.(예정) | - | - | - | 착공준비
2 | 도시개발 환지방식 | 사우4구역 도시개발사업 | 김포시 사우동 297번지 일원 | 38325 | 조합 | 주소: 김포시 사우동 사우중로 45, 코아센터 505호 T. 031-8049-7586 | 정규성 | 436 | 2011. 11. 28. (2015. 7. 15.) | 2013. 8. 22. (2022. 12. 1.) | 2014. 11. 28. | 2014. 12. 8. (2022. 12. 14.) | 2016. 8. 11. | 2016. 10. 7. | - | - | - | 개발계획(변경)진행 중
3 | 도시개발 환지방식 | 사우5A구역 도시개발사업 | 김포시 사우동 331-2번지 일원 | 194807 | 조합 | 주소: 김포시 사우동 돌문로 15, 2층 우측 T. 031-983-0111 | 김재일 | 2908 | 2017. 5. 15. (2022. 3. 16.) | 2017. 6. 12. (2020. 6. 29.) | 2017. 10. 24. | 2017. 10. 24. (2022. 3. 16.) | 2021. 1. 27. (2022. 9. 8.) | 2021. 3. 8. (2022. 10. 5.) | - | - | - | 개발계획(변경)진행 중
4 | 도시개발 환지방식 | 풍무구역 도시개발사업 | 김포시 풍무동 30-1번지 일원 | 45943.8 | 조합 | 주소: 김포시 풍무동 32-2번지 15동 2층 T. 031-989-4253 | 이상규 | 716 | 2021. 12. 22. (2022. 12. 28.) | 2022. 3. 30. (2022. 5. 4.) | 2022. 5. 13. | 2022. 12. 28. | 2023. 3. 10. | 2023. 4. 28. | - | - | - | 착공준비
5 | 도시개발 수용사용방식 | 사우북변 도시개발사업 | 김포시 북변동 887번지 일원 | 19469 | 주식회사 사우북변 도시개발 | 주소: 김포시 사우동 관순로 28, 현중빌딩 203호 T. 031-996-7852 | - | 558 | 2021. 12. 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | 시행자지정 준비 중
※ 사업진행 과정에서 계획세대수 등이 변경될 수 있습니다.