## 표지 (hidden)
실 정 보 고
사토장 변경에 따른 운반거리 조정
2021. 03.
종합건설

## 개요 (hidden)
사토장 변경에 따른 운반거리 조정
□ 공사개요
- 공사명 : 도로개설공사
- 공사위치 : 00
- 공사규모 : L=797.8m, B=6.0m
- 공사기간 : 2020.0000000
- 도급액 : 000백만원 - 시공사 : 00종합건설(주) - 공정율 : 26.8%
□ 실정보고 내용
- 설계내역에 따른 사토장(선원면 연리)으로 토사 반출 중 사토장 공간 및 적치장소
부족으로 인하여 수량(55%)일부를 발주처 타현장으로 감독지시하에 운반.
- 이에 따른 운반거리 및 단가조정을 요청함.
□ 현장사진
- 사토 반출(호선)

## 증감내역 (hidden)
공사수량 및 공사비 증감내역
□ 수량 증감내역
공 종 명 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 토 공
1.05 사토처리
사토처리(토사,L=10.0km) | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
사토처리(토사,L=26.1km) | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
□ 공사비 증감내역
공 종 명 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 토 공
1.05 사토처리
사토처리(토사,L=10.0km) | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
사토처리(토사,L=26.1km) | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
□ 공사원가 증감내역
비 목 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 직접공사비 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2. 간접공사비 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3. 도급액 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. 총공사비 |  | #REF! | #REF! | #REF!

## 원가계산 (hidden)
공 사 원 가 (변경) 계 산 서
공사명 : 소로00호선 도로개설공사
비목 |  |  | 당초금액 | 변경금액 | 증ㆍ감 | 구성비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | #REF! | #REF! | #REF!
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | #REF! | #REF! | #REF! | 직접노무비 * | 13%
|  | 소계 | #REF! | #REF! | #REF!
| 경 비 | 기 계 경 비 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 산 재 보 험 료 | #REF! | #REF! | #REF! | 노무비 * | 3.73%
|  | 고 용 보 험 료 | #REF! | #REF! | #REF! | 노무비 * | 0.87%
|  | 건강보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 직접노무비 * | 3.335%
|  | 연금보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 직접노무비 * | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 건강보험료 * | 10.25%
|  | 퇴직 공제 부금비 | #REF! | #REF! | #REF! | 직접노무비 * | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | (재료비+직접노무비) * 1.2 * | 2.93%
|  | 환경보전비 | #REF! | #REF! | #REF! | (재료비+직접노무비+산출경비) * | 0.9%
|  | 하도급대금지급보증수수료 | #REF! | #REF! | #REF! | (재료비+직접노무비+산출경비) * | 0.081%
|  | 건설기계대여지급보증서발급 | #REF! | #REF! | #REF! | (재료비+직접노무비+산출경비) * | 0.41%
|  | 기 타 경 비 | #REF! | #REF! | #REF! | (재료비+노무비) * | 9.1%
|  | 소계 | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 계 * | 6%
이 윤 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | (노무비+경비+일반관리비) * | 15%
공 급 가 액 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 공급가액 * | 10%
도급금액 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## 내역서 (hidden)
공사비(변경)내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순 공 사 비 |  |  |  |  | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0
[6 empty] | 186816525 |  | 31012380 |  | 140283285 |  | 15520860 |  | -63433080
◎ | 토목공사 |  |  |  | 0 | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0 |  | \
[6 empty] | 186816525 |  | 31012380 |  | 140283285 |  | 15520860
1. | 토공 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 63838950 |  | 31012380 |  | 17305710 |  | 15520860
| 모래운반 | - |  | ㎥ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 모래운반 | 이순신운동장->야적장,7.8km | 4890 | ㎥ | 9560 | 46748400 | 4434 | 21682260 | 2706 | 13232340 | 2420 | 11833800 | 신규단가
| 모래 소운반 |  |  | ㎥ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 모래 소운반 | 야적장->현장 | 4890 | ㎥ | 3495 | 17090550 | 1908 | 9330120 | 833 | 4073370 | 754 | 3687060 | 신규단가
8. | 사급자재대 |  |  |  | 0 | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0
[6 empty] | 122977575 |  | 0 |  | 122977575 |  | 0 |  | -127272030
| 모 래, 도착도 | 강모래 | 9615 | ㎥ | 26027 | 250249605 |  | 0 | 26027 | 250249605 |  | 0 | 계약단가
| 모 래, 도착도 | 강모래 | 4725 | ㎥ | 26027 | 122977575 |  | 0 | 26027 | 122977575 |  | 0 | "

## 단가산출총괄표 (hidden)
단가산출총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1 | 모래운반 | 이순신운동장->야적장 | M3 | 9560 | 4434 | 2706 | 2420

## 단가산출
단가산출
산 출 근 거 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | [64 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비
1 |  |  | 모래운반(덤프24톤+굴삭기 0.6M3(타이어),㎥)[㎥] | [65 empty] | 10306 | 4780 | 2917 | 2609
|  | 협의율 적용 : | [7 empty] | 92.77 |  |  | % | [55 empty] | 9560 | 4434 | 2706 | 2420 |  | 낙찰율 : | 85.54 | %
[74 empty] | 협의율 : | 92.77 | %
|  | 1 |  |  |  | 운 |  |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개)
| 이순신 종합운동장 | [8 empty] | 현장입구 | [5 empty] | 운동장 삼거리 | [7 empty] | 탕정 교차로 | [5 empty] | 탕정 삼거리 | [8 empty] | 모래 야적장
[7 empty] | L= |  | 0.27 |  | Km | L= |  | 0.39 |  | Km |  |  | L= |  | 4.84 |  | Km |  |  | L= |  | 2.1 |  | Km |  |  |  | L= |  | 0.1 |  | Km
[6 empty] | ◎ | - | - | - | - - | ◎ |  | - | - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - | - - |  | ◎
[7 empty] | V1 | 10 |  | Km/hr |  | V3 | 20 |  | Km/hr |  |  | V5 |  |  | 30 |  | Km/hr |  |  |  | V7 | 20 |  | Km/hr |  |  |  | V9 |  | 7 |  | Km/hr
[7 empty] | V2 | 15 |  | Km/hr |  | V4 | 25 |  | Km/hr |  |  | V6 |  |  | 35 |  | Km/hr |  |  |  | V8 | 25 |  | Km/hr |  |  |  | V10 |  | 8 |  | Km/hr
[5 empty] | T |  | = |  | 24. |  |  | ton |  |  |  | , | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 0.86 | [8 empty] | E |  | = | 0.9 |  |  | K | = | 1.1 | qs | = | 0.6
[5 empty] | q |  | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo | 덤프 |  | = |  | 12.9 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n |  | = |  | q |  | / |  | ( |  | qs |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 19.54 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  |  | = | 7.23
[5 empty] | t2 |  |  | = |  | ( | 0.27 | + | 0.27 | + | 0.39 | + | 0.39 | + | 4.84 |  | + | 4.84 |  | + | 2.1 |  | + | 2.1 | + | 0.1 | + | 0.1 | ) |  | X | 60 |  | = | 35.73
[11 empty] | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 7 |  | 8
[5 empty] | t3 |  |  | = |  | 0.8 | [7 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [8 empty] | ` | = |  | 0.5 | [9 empty] | t6 |  |  | = |  | 0
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  |  |  | t6 | = |  | 44
[5 empty] | To |  |  | = |  | ( | Cm |  | - | t1 |  | ) | / | Cm |  |  | = |  | 0.83
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | CM |  |  |  |  | ` |  |  |  | = |  |  |  |  | 13.76 |  |  |  |  | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 4133
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 37484 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 2724
[6 empty] | 경 비 | [6 empty] | : |  |  | 31887 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 2317
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [55 empty] | 9174 | 4133 | 2724 | 2317
`
|  | 2 |  |  |  | 야적장 정리 | [5 empty] | : |  | 굴삭기 B/H06W(타이어)
[5 empty] | qs |  |  | = |  | 0.6 | [8 empty] | f |  | = |  | 1 |  | / | 1.15 |  | = | 0.86957 | [15 empty] | ) |  |  | = |  | 0.87 | [9 empty] | K | = | 1.1
[5 empty] | Es |  |  | = |  | 0.85 |  | (양호) | [6 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 20 |  |  | sec |  |  | ( | 135 | [6 empty] | ˚ |  | )
[5 empty] | Q |  | = | ( | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es |  | ) |  | / |  |  |  |  | ) |  |  |  | Cms |  |  |  | = |  | 87.85 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 647
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 16986 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 193
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 25680 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 292
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [55 empty] | 1132 | 647 | 193 | 292
2.모래 소운반(덤프15톤+백호0.6㎥)[㎥] | [68 empty] | 3768 | 2057 | 898 | 813 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 협의율 적용 : | [7 empty] | 92.77 |  |  | % | [55 empty] | 3495 | 1908 | 833 | 754 |  | 낙찰율 : | 85.54 | %
[74 empty] | 협의율 : | 92.77 | %
|  |  | 1. |  |  | 적 |  |  | 재 |  |  | : |  | 굴삭기(타이어) | [20 empty] | (0.6㎥)
[5 empty] | qs |  |  | = |  | 0.7 | [8 empty] | f |  | = |  | 1. |  | / |  | 1.15 |  |  |  |  | ( | 모래질흙평균 | [11 empty] | ) |  |  | = |  | 0.87 |  |  |  |  | , |  |  |  |  | K | = | 1.1 | [10 empty] | 1 | 1.15 | 0.86957
[5 empty] | Es |  |  | = |  | 0.8 | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 18. |  |  | sec |  |  | ( | 90 |  | ˚ |  | )
[5 empty] | Q |  | = | ( | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es |  | ) |  | / | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 107.18 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 107.18 | [7 empty] | = |  | 530
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 16986 | [8 empty] | / |  | 107.18 | [7 empty] | = |  | 158
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 25680 | [8 empty] | / |  | 107.18 | [7 empty] | = |  | 239
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [21 empty] | = |  | 927 | [31 empty] | 927 | 530 | 158 | 239 |  |  |  |  | 927 | 530.0 | 158.0 | 239.0
|  |  | 2. |  |  | 운 |  |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개) | [19 empty] | (15Ton)
[15 empty] | ( | 비포장 | [5 empty] | ) | [16 empty] | ( | 포장도로 | [7 empty] | )
[6 empty] | 현장 | [9 empty] | L1 |  | = | 0.1 |  |  |  | km | [6 empty] | 현장입구 | [8 empty] | , |  |  |  |  | L2 |  | = | 2.4 |  | km | [6 empty] | 사토장
[7 empty] | ⊙ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ⊙ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ⊙
[13 empty] | V1 |  | = | 10. |  |  | km |  | / | hr |  |  | , | [15 empty] | V3 |  | = | 30. |  |  | km |  | / | hr
[13 empty] | V2 |  | = | 15. |  |  | km |  | / | hr |  |  | , | [15 empty] | V4 |  | = | 35. |  |  | km |  | / | hr
[5 empty] | T |  | = |  | 24. |  |  | ton |  |  |  | , | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  | / | ㎥ |  |  | , |  |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 1.24 | [8 empty] | E |  | = | 0.9
[5 empty] | q |  | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo |  |  |  |  | 18.6 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n |  | = |  | q |  | / |  | ( | qs |  |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 24.16 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  | = |  | 9.06
[5 empty] | t2 |  |  | = |  | ( | L1 |  | / | V1 |  | + | L1 |  | / | V2 |  |  | + | L2 |  |  | / | V3 |  | + | L2 |  | / | V4 |  | ) | × |  | 60. |  |  | = |  | 9.91
[5 empty] | t3 |  |  | = |  | 0.8 | [7 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [8 empty] | t5 |  |  | = |  | 0.5 | [7 empty] | t6 |  |  | = |  | 1.5
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  | t6 |  |  | = |  | 22.19
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | [5 empty] | Cm |  |  |  | = |  | 39.38 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 39.38 | [7 empty] | = |  | 1444
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 25912 | [8 empty] | / |  | 39.38 | [7 empty] | = |  | 657
[6 empty] | 경 비 | [6 empty] | : |  |  | 20045 | [8 empty] | / |  | 39.38 | [7 empty] | = |  | 509
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [21 empty] | = |  | 2610 | [31 empty] | 2610 | 1444 | 657 | 509 |  |  |  |  | 1953 | 1,444.0 | .0 | 509.0
|  |  | 3. |  |  | 야적장 정리 | [10 empty] | : |  | 불도우저(무한궤도) | [20 empty] | (32Ton) | [9 empty] | ( | 1 | / | 3 | 적용 |  |  |  | )
[5 empty] | L |  | = |  | 20. |  |  |  | m |  | , |  |  |  |  | E |  | = |  | 0.7 | [7 empty] | f |  | = |  | 1. | / | 1.24 |  |  |  |  | = |  | 0.81
[5 empty] | qo |  |  | = |  | 5.5 | [7 empty] | H |  | = |  | 0.96 | [7 empty] | V1 |  |  | = |  | 70. | [6 empty] | V2 |  |  | = |  | 78.
[5 empty] | q |  | = |  | qo |  | × |  | H |  | = |  | 5.28
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | L | / | V1 |  |  | + |  | L | / | V2 |  |  | + |  | 0.25 |  |  |  |  | = |  | 0.79 | [5 empty] | 분
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | [5 empty] | Cm |  |  |  | = |  | 227.37 | [8 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 227.37 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 83
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 56989 | [8 empty] | / |  | 227.37 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 83
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 44983 | [8 empty] | / |  | 227.37 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 65
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [28 empty] | = |  |  |  | 231 | [22 empty] | 231 | 83 | 83 | 65 |  |  |  |  | 231 | 83.0 | 83.0 | 65.0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 굴삭기근거자료
1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957

## 덤프근거자료
`
`
| 1.5 | 1.7 | 1.6
| 1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957
| 1.1 | 1.2 | 1.15

## 기계경비총괄표
기계경비총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1 | 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | hr | 102831 | 56874 | 25912 | 20045
2 | 덤프트럭(자동덮개) | 24Ton | hr | 126245 | 56874 | 37484 | 31887
3 | 굴삭기(타이어) | 0.6㎥ | hr | 99540 | 56874 | 16986 | 25680
4 | 불도우저(무한궤도) | 32Ton | hr | 158846 | 56874 | 56989 | 44983

## 기계경비
기계경비
NO | 명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. | 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | [9 empty] | 102831 | 56874 | 25912 | 20045
| 덤프트럭(자동덮개)덤프손료 | 15Ton | 86142000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) | 19631 |  |  | 19631
| 덤프트럭(자동덮개)덮개손료 | 15Ton | 1546000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) | 414 |  |  | 414
| 경 유 |  | 15.9 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 18777 |  | 18777
| 잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 18777 |  |  |  |  | 7135 |  | 7135
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
2. | 덤프트럭(자동덮개) | 24Ton | [9 empty] | 126245 | 56874 | 37484 | 31887
| 덤프트럭(자동덮개)손료 | 24Ton | 140899000 |  |  | ￦× |  | 2229 |  | × | 10(-7) | 31406 |  |  | 31406
| 덤프트럭(자동덮개)덮개손료 | 24Ton | 1794000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) | 481 |  |  | 481
| 경 유 |  | 23 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 27163 |  | 27163
| 잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 27163 |  |  |  |  | 10321 |  | 10321
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
3. | 굴삭기(타이어) | 0.6㎥ | [9 empty] | 99540 | 56874 | 16986 | 25680
| 굴삭기손료 |  | 112684000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) | 25680 |  |  | 25680
| 경 유 |  | 11.6 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 13699 |  | 13699
| 잡 품 | 주연료의 | 24 |  | % | × | 13699 |  |  |  |  | 3287 |  | 3287
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
4. | 불도우저(무한궤도) | 32Ton | [9 empty] | 158846 | 56874 | 56989 | 44983
| 불도우저(무한궤도)손료 | 32Ton | 248388000 |  |  | ￦× |  | 1811 |  | × | 10(-7) | 44983 |  |  | 44983
| 경 유 |  | 41.6 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 49129 |  | 49129
| 잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 49129 |  |  |  |  | 7860 |  | 7860
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874

## 기계경비적용기준 (hidden)
기계경비적용기준
환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
달러($) | 1124.5 | 2021.03.03. 매매기준율 | 1 | 휘 발 유 |  | ℓ | 1244
|  |  | 2 | 경 유 |  | ℓ | 1046
|  |  | 5 | 전 력 |  | KWH | 0
노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
No | 노임계수 | 계산값
1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833 | 경 비 소수 1 미만 절하
재료비 소수 1 미만 절하
노무비 소수 1 미만 절하

## 노임단가 (hidden)
노 임 단 가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단가1 | 단가2 | 적용단가 | 비 고
1 | 건설기계운전사 |  | 인 | 212637 |  | 212637 | 2021년 상반기

## 기계경비적용기준(하반기적용)
기계경비적용기준
| 환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
| 화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
| 달러($) | 1347 |  | 23 | 경 유 |  | ℓ | 1181
| 엔(100￥) | 899 |  | 24 | 휘 발 유 |  | ℓ | 1374
유로(E)
마르크(M)
파운드(L)
| 노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하

## 노임단가(하반기변경)
노임단가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 비 고
1 | 작업반장 |  | 인 | 209949 | 2024년(하)
2 | 보통인부 |  | 인 | 167081 | 2024년(하)
3 | 특별인부 |  | 인 | 219321 | 2024년(하)
4 | 조 력 공 |  | 인 | 178077 | 2024년(하)
5 | 비 계 공 |  | 인 | 282352 | 2024년(하)
6 | 형틀목공 |  | 인 | 275108 | 2024년(하)
7 | 철 근 공 |  | 인 | 261934 | 2024년(하)
8 | 철 공 |  | 인 | 237480 | 2024년(하)
9 | 철 골 공 |  | 인 | 247269 | 2024년(하)
10 | 용 접 공 |  | 인 | 270724 | 2024년(하)
11 | 콘크리트공 |  | 인 | 264080 | 2024년(하)
12 | 보 링 공 |  | 인 | 221816 | 2024년(하)
13 | 착 암 공 |  | 인 | 212500 | 2024년(하)
14 | 포 설 공 |  | 인 | 211355 | 2024년(하)
15 | 포 장 공 |  | 인 | 266931 | 2024년(하)
16 | 건축목공 |  | 인 | 279269 | 2024년(하)
17 | 도 장 공 |  | 인 | 256854 | 2024년(하)
18 | 조 경 공 |  | 인 | 222504 | 2024년(하)
19 | 배 관 공(수도) |  | 인 | 248510 | 2024년(하)
20 | 건설기계운전사 |  | 인 | 272996 | 2024년(하)
21 | 화물차운전사 |  | 인 | 233960 | 2024년(하)
22 | 일반기계운전사 |  | 인 | 167059 | 2024년(하)
23 | 기계설비공 |  | 인 | 242281 | 2024년(하)
24 | 플랜트 배관공 |  | 인 | 318247 | 2024년(하)
25 | 고급품질관리원 |  | 인 | 192704 | 2024년(하)
26 | 플랜트 전공 |  | 인 | 262536 | 2024년(하)
27 | 중급품질관리기술인 | 기타 직종 | 인 | 173658 | 2024년(하)
28 | 보 링 공(지질조사) |  | 인 | 221816 | 2024년(하)

## 설계적용운반가리
운반거리 조견표
■ 아산종합운동장 -> 야적장(탕정로93번길 33-7번지) | [12 empty] | 구 분 |  | 적재 | 공차
[12 empty] | 1 | 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 |  | 7 | 8
[12 empty] | 2 | 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 |  | 10 | 15
[12 empty] | 3 | 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 |  | 15 | 20
[12 empty] | 4 | 2차로 이상의 공사용도로 |  | 30 | 35
[12 empty] | 5 | 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 6 | 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 7 | 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30 |  | 25 | 30
[12 empty] | 8 | 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 30 | 35
[12 empty] | 9 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 10 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 11 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 12 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 13 | 2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 |  | 50 | 55
[12 empty] | 14 | 4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) |  | 60 | 60
1 번 : 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로
2 번 : 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로
3 번 : 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로
4 번 : 2차로 이상의 공사용도로
5 번 : 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상)
6 번 : 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상)
7 번 : 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30
8 번 : 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)
9 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)
10 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)
11 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
[9 empty] | 종합운동장 |  | 현장입구 |  |  | 12 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)
■ 운반거리산출
| 아산종합운동장 | 0.27 | 2.현장입구 | 0.39 | 4.운동장 삼거리(우) |  | 4.84 | 탕정교차로 |  |  |  | 0
[9 empty] | 운동장 -> | 현장입구 | 0.27
[9 empty] | 현장입구 | 남부삼거리 | 0.39
| 적재속도 | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  | 남부삼거리 | 운동삼거리 | 4.84
| 공차속도 | 15 |  | 25 |  |  | 35 |  | 운동삼거리 | 풍기1교차로(우) | 2.1
[9 empty] | 풍기1교차로(우) | 온양순환로 | 0.1
| 탕정교차로 | 2.1 | 탕정로 삼거리 | 0.1 | 모래야적장 |  |  |  | 온양순환로 | 탕정교차로 | 0
[9 empty] | 탕정교차로 | 만정삼거리 | 0
[9 empty] | 만정삼거리 | 탕정로삼거리 | 0
| 적재속도 | 30 |  | 7 |  |  |  |  | 탕정로삼거리 | 모래야적장 | 0
| 공차속도 | 35 |  | 8
7.7
| 구 분 | 산 출 근 거 |  |  | 수 량 | 단 위 | 비고
| 운반거리 | 0.27+0.39+4.84+2.1+0.1 |  |  | 7.7 | Km
| 적재속도 | ( 7+20+50+30+7 ) / 5 = |  |  | 19.4 | Km/hr | 평균
| 공차속도 | (8+25+55+35+8 ) / 5 = |  |  | 23.6 | Km/hr | 평균

## 근거자료
ㄷ

## 실제운반속도측정-출력X
운반거리 조견표
■ 아산종합운동장 -> 야적장(탕정로93번길 33-7번지) | [12 empty] | 구 분 |  | 적재 | 공차
[12 empty] | 1 | 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 |  | 7 | 8
[12 empty] | 2 | 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 |  | 10 | 15
[12 empty] | 3 | 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 |  | 15 | 20
[12 empty] | 4 | 2차로 이상의 공사용도로 |  | 30 | 35
[12 empty] | 5 | 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 6 | 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 7 | 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30 |  | 25 | 30
[12 empty] | 8 | 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 30 | 35
[12 empty] | 9 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 10 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 11 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 12 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 13 | 2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 |  | 50 | 55
[12 empty] | 14 | 4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) |  | 60 | 60
1 번 : 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로
2 번 : 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로
3 번 : 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로
4 번 : 2차로 이상의 공사용도로
5 번 : 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상)
6 번 : 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상)
7 번 : 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30
8 번 : 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)
9 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)
10 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)
11 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
[9 empty] | 종합운동장 |  | 현장입구 |  |  | 12 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)
■ 운반거리산출
| 아산종합운동장 | 0.27 | 2.현장입구 | 0.13 | 3.남부로 삼거리(우) |  | 0.26 | 4.운동장 삼거리(우) |  |  |  | 0
[9 empty] | 운동장 -> | 현장입구 | 0.27
[9 empty] | 현장입구 | 남부삼거리 | 0.13
| 적재속도 | 7 |  | 20 |  |  | 25 |  | 남부삼거리 | 운동삼거리 | 0.26
| 공차속도 | 8 |  | 25 |  |  | 30 |  | 운동삼거리 | 풍기1교차로(우) | 0.64
[9 empty] | 풍기1교차로(우) | 온양순환로 | 1
| 4.운동장 삼거리(우) | 0.64 | 6.풍기1교차로(우) | 1 | 온양순환로(좌) |  | 3.2 | 탕정교차로 | 온양순환로 | 탕정교차로 | 3.2
[9 empty] | 탕정교차로 | 만정삼거리 | 2
[9 empty] | 만정삼거리 | 탕정로삼거리 | 0.1
| 적재속도 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 탕정로삼거리 | 모래야적장 | 0.1
| 공차속도 | 55 |  | 55 |  |  | 55
| 탕정교차로 | 2 | 만정당 삼거리 | 0.1 | 탕정로 삼거리 |  | 0.1 | 모래야적장
| 적재속도 | 30 |  | 30 |  |  | 7
| 공차속도 | 35 |  | 35 |  |  | 8
7.7
| 구 분 | 산 출 근 거 |  |  | 수 량 | 단 위 | 비고
| 운반거리 | 0.27+0.13+0.260.64+1+3.2+2+0.1+0.1 |  |  | 7.7 | Km
| 적재속도 | ( 7 + 20 + 25 + 50+50+50+30+30+7 ) / 9 = |  |  | 30.4444 | Km/hr | 평균
| 공차속도 | ( 8 + 25 + 30 + 55+55+55+35+35+8 ) / 9 = |  |  | 34 | Km/hr | 평균

## 자재단가 (hidden)
자 재 단 가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 조달청 |  | 최저가 | 적용단가 | 비 고
|  |  |  | 단가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0

## 견적단가 (hidden)
견 적 단 가
No | 업 체 명 | 품 명 | 단위 | 견적가 | 낙찰율 | 적용단가 | 비 고
1 |  |  | 인 |  | 87.81% | 0