## 갑지(출력x)
실 정 보 고
(모래운반 외)
2024.11.

## 간지
목 차 | 1. 실정보고서 | 2. 공사내역서 | 3. 수량산출서 | 4. 단가산출서 | 5. 기타 증빙자료
1. 실정보고서
2. 공사내역서
3. 수량산출서
4. 단가산출서
5. 기타 증빙자료

## 실정보고갑지 (hidden)
< 실 정 보 고 서 >
□ 공사개요
- 공사명 : 아산 DC2 일반산업단지 공업용수 시설공사
- 발주자 : 충청남도 아산시
- 공사규모 : D800mm(DCIP), L=4,168M (4LINE 본선)
공기변실 9개소 , 이토변실 4개소
이토변실 4개소 , 제수변실 1개소
- 공사기간 : 착공일로부터 549일간(18개월)
- 공사위치 : 아산시 탕정면 명암리 955일원

## 증감내역(출력x)
주요증감현황
□ 수량 증감내역
공 종 명 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 토 공
모래운반(이순신운동장->야적장) | M3 | 0 | 4890 | 4890
유용토 운반(모래,야적장->현장) | M3 |  | 4890 | 4890
2. 사급자재대 |  |  |  | 0
모래,도착도 | M3 | 9615 | 4725 | -4890
□ 공사비 증감내역
공 종 명 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 토 공
모래운반(이순신운동장->야적장) | M3 |  | 47032020 | 47032020
유용토 운반(모래,야적장->현장) | M3 |  | 28366890 | 28366890
2. 사급자재대 |  |  |  | 0
모래,도착도 | M3 | 250249605 | 122977575 | -127272030
□ 공사원가 증감내역
비 목 | 단위 | 당초 | 변경 | 증ㆍ감 | 비고
1. 직접공사비 | 1식 | 250249605 | 198376485 | -51873120
2. 간접공사비 | 1식 | 33386759 | 44555348.9115 | 11168589.9115
3. 총원가 |  | 283636364 | 242931833.9115 | -40704530.0885
4. 부가가치세 |  | 28363636.4 | 24293183.3912 | -4070453.0088
5. 도급액 | 1식 | 312000000.4 | 267225017.3027 | -44774983.0974

## 공사원가계산서
공사원가(변경)계산서
공 사 명 : 아산 DC2 일반산업단지 공업용수 시설공사
구 분 | 당 초 | 변경 | 증 , 감 | 구 성 비 |  | 비 고 | 산 출 방 법
1. 순공사원가 | 267717026 | 222818544.9115 | -44898481.0885
가. 재료비 | 250249605 | 143153715 | -107095890
가-1. 직접재료비 | 250249605 | 143153715 | -107095890
나. 노무비 | 0 | 42752326 | 42752326
나-1. 직접노무비 | 0 | 37403610 | 37403610
나-2. 간접노무비 | 0 | 5348716 | 5348716 | [나1]의 | 14.3% |  | [나1]의 | 14.3%
다. 경비 | 17467421 | 36912503.9115 | 19445082.9115
다-1. 산출경비 | 0 | 17819160 | 17819160
다-2. 산재보험료 | 0 | 1521982 | 1521982 | [나]의 | 3.56% |  | [나]의 | 3.56%
다-3. 고용보험료 | 0 | 431798 | 431798 | [나]의 | 1.01% |  | [나]의 | 1.01%
다-4. 건강보험료 | 0 | 1325957 | 1325957 | [나1]의 | 3.545% |  | [나1]의 | 3.545% |  | 고정금액
다-5. 노인장기요양보험료 | 0 | 171711.4315 | 171711.4315 | [다4]의 | 12.95% |  | [다4]의 | 12.95% |  | 고정금액
다-6. 연금보험료 | 0 | 1683162.45 | 1683162.45 | [나1]의 | 4.5% |  | [나1]의 | 4.5% |  | 고정금액
다-7. 퇴직공제부금비 | 0 | 860283.03 | 860283.03 | [나1]의 | 2.3% |  | [나1]의 | 2.3% |  | 고정금액
다-8. 산업안전보건관리비 |  |  | 0 | [가+나1]의 | 1.99% |  | [가+나1]의 | 1.99% | +5,349천원
다-9. 안전관리비 | [9 empty] | 고정금액
다-10. 품질관리비 | [9 empty] | 고정금액
다-11. 환경보전비 | 1251248 | 991882 | -259366 | [가+나1+다1]의 | 0.5% |  | [가+나1+다1]의 | 0.5%
다-12. 공사이행보증수수료 |  |  | 0 | ([가+나-1+다-1]의-0억원)x |  |  | ([가+나-1+다-1]의-0억원)x
다-13. 하도급대금지급보증서발급수수료 | 200199 | 158701 | -41498 | [가+나1+다1]의 | 0.08% |  | [가+나1+다1]의 | 0.08%
다-14. 건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 1000998 | 793505 | -207493 | [가+나1+다1]의 | 0.4% |  | [가+나1+다1]의 | 0.4%
다-15. 기타경비 | 15014976 | 11154362 | -3860614 | [가+나]의 | 6% |  | [가+나]의 | 6%
2. 일반관리비 | 13118134 | 10918108 | -2200026 | [1]의 | 4.9% |  | [1]의 | 4.9%
3. 이 윤 | 2801204 | 9195181 | 6393977 | [나+다+2]의 | 10.7% |  | [나+다+2]의 | 10.7%
3.1 미확정설계항목(PS) | [9 empty] | 고정금액
3.2 제요율적용제외공종
4. 총 원 가 | 283636364 | 242931833.9115 | -40704530.0885 | [1+2+3+3.1+3.2] |  |  | [1+2+3+3.1+3.2]
7. 소 계 | 283636364 | 242931833.9115 | -40704530.0885 | [4+5+6] |  |  | [4+5+6]
8. 부가가치세 | 28363636 | 24293183 | -4070453 | [7]의 | 10% |  | [7]의 | 10%
10. 총계 | 312000000 | 267225016.9115 | -44774983.0885 | [7+8+9] |  |  | [7+8+9]
금 액 | 312000000 | 267225016.9115 | -44774983.0885

## 내역서
공사비(변경)내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순 공 사 비 |  |  |  |  | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0
[6 empty] | 198376485 |  | 37403610 |  | 143153715 |  | 17819160 |  | -51873120
◎ | 토목공사 |  |  |  | 0 | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0 |  | \
[6 empty] | 198376485 |  | 37403610 |  | 143153715 |  | 17819160
1. | 토공 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 75398910 |  | 37403610 |  | 20176140 |  | 17819160
| 유용토운반(모래) | - |  | ㎥ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 유용토운반(모래) | 이순신운동장->야적장, L=7.7km | 4890 | ㎥ | 9618 | 47032020 | 4461 | 21814290 | 2722 | 13310580 | 2435 | 11907150 | 신규단가1
| 유용토운반(모래) |  |  | ㎥ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 유용토운반(모래) | 야적장->현장, L=2.9km | 4890 | ㎥ | 5801 | 28366890 | 3188 | 15589320 | 1404 | 6865560 | 1209 | 5912010 | 신규단가2
8. | 사급자재대 |  |  |  | 0 | 250249605 |  | 0 |  | 250249605 |  | 0
[6 empty] | 122977575 |  | 0 |  | 122977575 |  | 0 |  | -127272030
| 모 래, 도착도 | 강모래 | 9615 | ㎥ | 26027 | 250249605 |  | 0 | 26027 | 250249605 |  | 0 | 계약단가
| 모 래, 도착도 | 강모래 | 4725 | ㎥ | 26027 | 122977575 |  | 0 | 26027 | 122977575 |  | 0 | "

## 단가산출총괄표
단가산출총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1 | 유용토운반(모래) | 이순신운동장->야적장 ,L= 7.7Km | M3 | 9618 | 4461 | 2722 | 2435 | 신규단가1
2 | 유용토운반(모래) | 야적장->현장, L=2.9Km | M3 | 5801 | 3188 | 1404 | 1209 | 신규단가2

## 단가산출
단가산출
산 출 근 거 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | [64 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비
1 |  |  | 유용토운반(모래)/이순신운동장->야적장 L=7.7Km[㎥] | [65 empty] | 10306 | 4780 | 2917 | 2609
|  | 협의율 적용 : | [7 empty] | 93.332 |  |  | % | [55 empty] | 9618 | 4461 | 2722 | 2435 |  | 낙찰율 : | 86.665 | %
[74 empty] | 협의율 : | 93.332 | %
|  | 1 |  |  |  | 운 |  |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개)
| 이순신 종합운동장 | [8 empty] | 현장입구 | [5 empty] | 운동장 삼거리 | [7 empty] | 탕정 교차로 | [5 empty] | 탕정 삼거리 | [8 empty] | 모래 야적장
[7 empty] | L= |  | 0.27 |  | Km | L= |  | 0.39 |  | Km |  |  | L= |  | 4.84 |  | Km |  |  | L= |  | 2.1 |  | Km |  |  |  | L= |  | 0.1 |  | Km
[6 empty] | ◎ | - | - | - | - - | ◎ |  | - | - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - | - | ◎ |  | - | - | - | - | - - |  | ◎
[7 empty] | V1 | 10 |  | Km/hr |  | V3 | 20 |  | Km/hr |  |  | V5 |  |  | 30 |  | Km/hr |  |  |  | V7 | 20 |  | Km/hr |  |  |  | V9 |  | 7 |  | Km/hr
[7 empty] | V2 | 15 |  | Km/hr |  | V4 | 25 |  | Km/hr |  |  | V6 |  |  | 35 |  | Km/hr |  |  |  | V8 | 25 |  | Km/hr |  |  |  | V10 |  | 8 |  | Km/hr
[5 empty] | T |  | = |  | 24. |  |  | ton |  |  |  | , | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 0.86 | [8 empty] | E |  | = | 0.9 |  |  | K | = | 1.1 | qs | = | 0.6
[5 empty] | q |  | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo |  |  | = |  | 12.9 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n |  | = |  | q |  | / |  | ( |  | qs |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 19.54 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  |  | = | 7.23
[5 empty] | t2 |  |  | = |  | ( | 0.27 | + | 0.27 | + | 0.39 | + | 0.39 | + | 4.84 |  | + | 4.84 |  | + | 2.1 |  | + | 2.1 | + | 0.1 | + | 0.1 | ) |  | X | 60 |  | = | 35.73
[11 empty] | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 7 |  | 8
[5 empty] | t3 |  |  | = |  | 0.8 | [7 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [8 empty] | ` | = |  | 0.5 | [9 empty] | t6 |  |  | = |  | 0
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  |  |  | t6 | = |  | 44
[5 empty] | To |  |  | = |  | ( | Cm |  | - | t1 |  | ) | / | Cm |  |  | = |  | 0.83
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | CM |  |  |  |  | ` |  |  |  | = |  |  |  |  | 13.76 |  |  |  |  | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 4133
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 37484 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 2724
[6 empty] | 경 비 | [6 empty] | : |  |  | 31887 | [8 empty] | / |  | 13.76 |  |  | = | 2317
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [55 empty] | 9174 | 4133 | 2724 | 2317
`
|  | 2 |  |  |  | 야적장 정리 | [5 empty] | : |  | 굴삭기 B/H06W(타이어)
[5 empty] | qs |  |  | = |  | 0.6 | [8 empty] | f |  | = |  | 1 |  | / | 1.15 |  | = | 0.86957 |  |  | ( |  | 모래 | [10 empty] | ) |  |  | = |  | 0.87 | [9 empty] | K | = | 1.1
[5 empty] | Es |  |  | = |  | 0.85 |  | (양호) | [6 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 20 |  |  | sec |  |  | ( | 135 | [6 empty] | ˚ |  | ) | [33 empty] | 모래받고 뒤로넘겨 야적하여 90도보다 135도 적용함
[5 empty] | Q |  | = | ( | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es |  | ) |  | / |  |  |  |  | ) |  |  |  | Cms |  |  |  | = |  | 87.85 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr | [18 empty] | 모래 토량환산계수 평균적용(1.1+1.5)/2 = 1.15
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 647
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 16986 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 193
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 25680 | [8 empty] | / |  | 87.85 |  |  | = | 292
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [55 empty] | 1132 | 647 | 193 | 292
2.유용토운반(모래) / 야적장->현장 , L=2.9km[㎥] | [68 empty] | 6217 | 3416 | 1505 | 1296 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 협의율 적용 : | [7 empty] | 93.332 |  |  | % | [55 empty] | 5801 | 3188 | 1404 | 1209 |  | 낙찰율 : | 86.665 | %
[74 empty] | 협의율 : | 93.332 | %
|  |  | 1. |  |  | 적 |  |  | 재 |  |  | : |  | 굴삭기(타이어) | [20 empty] | (0.6㎥)
[5 empty] | qs |  |  | = |  | 0.6 | [8 empty] | f |  | = |  | 1 |  | / |  | 1.15 |  |  |  |  | ( | 모래 |  |  | ) | [11 empty] | = |  | 0.86 |  |  |  |  | , |  |  |  |  | K | = | 1.1 | [10 empty] | 1 | 1.15 | 0.86957
[5 empty] | Es |  |  | = |  | 0.85 | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 18. |  |  | sec |  |  | ( | 90 |  | ˚ |  | )
[5 empty] | Q |  | = | ( | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es |  | ) |  | / | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 96.49 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 96.49 | [7 empty] | = |  | 589
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 16986 | [8 empty] | / |  | 96.49 | [7 empty] | = |  | 176
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 25680 | [8 empty] | / |  | 96.49 | [7 empty] | = |  | 266
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [21 empty] | = |  | 1031 | [31 empty] | 1031 | 589 | 176 | 266 |  |  |  |  | 1031 | 589.0 | 176.0 | 266.0
|  |  | 2. |  |  | 운 |  |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개) | [19 empty] | (15Ton)
[15 empty] | ( | 비포장 | [5 empty] | ) | [16 empty] | ( | 포장도로 | [7 empty] | )
[6 empty] | 현장 | [9 empty] | L1 |  | = | 0.1 |  |  |  | km | [6 empty] | 현장입구 | [8 empty] | , |  |  |  | L2 |  |  | = | 2.8 |  | km | [6 empty] | 사토장
[7 empty] | ⊙ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ⊙ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ⊙
[13 empty] | V1 |  | = | 7 |  |  | km |  | / | hr |  |  | , | [15 empty] | V3 |  | = | 20 |  |  | km |  | / | hr
[13 empty] | V2 |  | = | 8 |  |  | km |  | / | hr |  |  | , | [15 empty] | V4 |  | = | 25 |  |  | km |  | / | hr
[5 empty] | T |  | = |  | 15 |  |  | ton |  |  |  | , | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 1.6 |  |  |  | ton |  |  | / | ㎥ |  |  | , |  |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 1.15 | [8 empty] | E |  | = | 0.9
[5 empty] | q |  | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo |  |  |  |  | 10.78 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n |  | = |  | q |  | / |  | ( | qs |  |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 16.33 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60 |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  | = |  | 5.76
[5 empty] | t2 |  |  | = |  | ( | L1 |  | / | V1 |  | + | L1 |  | / | V2 |  |  | + | L2 |  |  | / | V3 |  | + | L2 |  | / | V4 |  | ) | × |  | 60. |  |  | = |  | 16.73
[5 empty] | t3 |  |  | = |  | 0.8 | [7 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [8 empty] | t5 |  |  | = |  | 0.5 | [7 empty] | t6 |  |  | =
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  | t6 |  |  | = |  | 24.21
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | [5 empty] | Cm |  |  |  | = |  | 20.68 | [7 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 20.68 | [7 empty] | = |  | 2750
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 25912 | [8 empty] | / |  | 20.68 | [7 empty] | = |  | 1252
[6 empty] | 경 비 | [6 empty] | : |  |  | 20045 | [8 empty] | / |  | 20.68 | [7 empty] | = |  | 969
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [21 empty] | = |  | 4971 | [31 empty] | 4971 | 2750 | 1252 | 969 |  |  |  |  | 3719 | 2,750.0 | .0 | 969.0
|  |  | 3. |  |  | 야적장 정리 | [10 empty] | : |  | 불도우저(무한궤도) | [20 empty] | (32Ton) | [9 empty] | ( | 1 | / | 3 | 적용 |  |  |  | )
[5 empty] | L |  | = |  | 20 |  |  |  | m |  | , |  |  |  |  | E |  | = |  | 0.7 | [7 empty] | f |  | = |  | 1. | / | 1.15 |  |  |  |  | = |  | 0.87
[5 empty] | qo |  |  | = |  | 5.5 | [7 empty] | e |  | = |  | 0.96 | [7 empty] | V1 |  |  | = |  | 70. | [6 empty] | V2 |  |  | = |  | 78.
[5 empty] | q |  | = |  | qo |  | × |  | H |  | = |  | 5.28
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | L | / | V1 |  |  | + |  | L | / | V2 |  |  | + |  | 0.25 |  |  |  |  | = |  | 0.79 | [5 empty] | 분
[5 empty] | Q |  | = | ( | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | ) |  | / | [5 empty] | Cm |  |  |  | = |  | 244.22 | [8 empty] | ㎥ |  | / | hr
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  |  | 56874 | [8 empty] | / |  | 244.22 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 77
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 56989 | [8 empty] | / |  | 244.22 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 77
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 44983 | [8 empty] | / |  | 244.22 | [8 empty] | × |  | 1. | / | 3. |  | = |  |  | 61
[6 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [28 empty] | = |  |  |  | 215 | [22 empty] | 215 | 77 | 77 | 61 |  |  |  |  | 215 | 77.0 | 77.0 | 61.0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 협의율
□ 협의율 근거자료( 공사계약일반조건 제20조 2항)
| ( 100% + 86.665% ) / 2 = | 93.33% | (협의율)

## 기계경비총괄표
기계경비총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1 | 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | hr | 102831 | 56874 | 25912 | 20045
2 | 덤프트럭(자동덮개) | 24Ton | hr | 126245 | 56874 | 37484 | 31887
3 | 굴삭기(타이어) | 0.6㎥ | hr | 99540 | 56874 | 16986 | 25680
4 | 불도우저(무한궤도) | 32Ton | hr | 158846 | 56874 | 56989 | 44983

## 기계경비
기계경비
NO | 명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. | 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | [9 empty] | 102831 | 56874 | 25912 | 20045
| 덤프트럭(자동덮개)덤프손료 | 15Ton | 86142000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) | 19631 |  |  | 19631
| 덤프트럭(자동덮개)덮개손료 | 15Ton | 1546000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) | 414 |  |  | 414
| 경 유 |  | 15.9 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 18777 |  | 18777
| 잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 18777 |  |  |  |  | 7135 |  | 7135
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
2. | 덤프트럭(자동덮개) | 24Ton | [9 empty] | 126245 | 56874 | 37484 | 31887
| 덤프트럭(자동덮개)손료 | 24Ton | 140899000 |  |  | ￦× |  | 2229 |  | × | 10(-7) | 31406 |  |  | 31406
| 덤프트럭(자동덮개)덮개손료 | 24Ton | 1794000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) | 481 |  |  | 481
| 경 유 |  | 23 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 27163 |  | 27163
| 잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 27163 |  |  |  |  | 10321 |  | 10321
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
3. | 굴삭기(타이어) | 0.6㎥ | [9 empty] | 99540 | 56874 | 16986 | 25680
| 굴삭기손료 |  | 112684000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) | 25680 |  |  | 25680
| 경 유 |  | 11.6 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 13699 |  | 13699
| 잡 품 | 주연료의 | 24 |  | % | × | 13699 |  |  |  |  | 3287 |  | 3287
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874
4. | 불도우저(무한궤도) | 32Ton | [9 empty] | 158846 | 56874 | 56989 | 44983
| 불도우저(무한궤도)손료 | 32Ton | 248388000 |  |  | ￦× |  | 1811 |  | × | 10(-7) | 44983 |  |  | 44983
| 경 유 |  | 41.6 |  | ℓ | × | 1181 |  |  |  |  | 49129 |  | 49129
| 잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 49129 |  |  |  |  | 7860 |  | 7860
| 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 272996 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 56874 | 56874

## 기계경비적용기준(하반기적용)
기계경비적용기준
| 환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
| 화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
| 달러($) | 1347 |  | 23 | 경 유 |  | ℓ | 1181
| 엔(100￥) | 899 |  | 24 | 휘 발 유 |  | ℓ | 1374
유로(E)
마르크(M)
파운드(L)
| 노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하

## 덤프근거자료(유용토7.7km)
`
`
| 1.5 | 1.7 | 1.6
| 1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957
| 1.1 | 1.2 | 1.15

## 굴삭기근거자료(유용토2.9km)
1
0.9
1.1111
1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957
1.1 | 1.2 | 2.3
1.15
|  |  | 1.5 | 1.7 | 3.2
1.6

## 덤프근거자료(유용토2.9km)
`
`
| 1.5 | 1.7 | 1.6
| 1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957
| 1.1 | 1.2 | 1.15

## 불도져근거자료
1. 불도저는 본설계 기준으로 적용 2. 불도저 기계경비만 2024년 상반기 적용

## 기계경비적용기준 (hidden)
기계경비적용기준
환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
달러($) | 1124.5 | 2021.03.03. 매매기준율 | 1 | 휘 발 유 |  | ℓ | 1244
|  |  | 2 | 경 유 |  | ℓ | 1046
|  |  | 5 | 전 력 |  | KWH | 0
노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
No | 노임계수 | 계산값
1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833 | 경 비 소수 1 미만 절하
재료비 소수 1 미만 절하
노무비 소수 1 미만 절하

## 노임단가 (hidden)
노 임 단 가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단가1 | 단가2 | 적용단가 | 비 고
1 | 건설기계운전사 |  | 인 | 212637 |  | 212637 | 2021년 상반기

## 노임단가(하반기변경)
노임단가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 비 고
1 | 작업반장 |  | 인 | 209949 | 2024년(하)
2 | 보통인부 |  | 인 | 167081 | 2024년(하)
3 | 특별인부 |  | 인 | 219321 | 2024년(하)
4 | 조 력 공 |  | 인 | 178077 | 2024년(하)
5 | 비 계 공 |  | 인 | 282352 | 2024년(하)
6 | 형틀목공 |  | 인 | 275108 | 2024년(하)
7 | 철 근 공 |  | 인 | 261934 | 2024년(하)
8 | 철 공 |  | 인 | 237480 | 2024년(하)
9 | 철 골 공 |  | 인 | 247269 | 2024년(하)
10 | 용 접 공 |  | 인 | 270724 | 2024년(하)
11 | 콘크리트공 |  | 인 | 264080 | 2024년(하)
12 | 보 링 공 |  | 인 | 221816 | 2024년(하)
13 | 착 암 공 |  | 인 | 212500 | 2024년(하)
14 | 포 설 공 |  | 인 | 211355 | 2024년(하)
15 | 포 장 공 |  | 인 | 266931 | 2024년(하)
16 | 건축목공 |  | 인 | 279269 | 2024년(하)
17 | 도 장 공 |  | 인 | 256854 | 2024년(하)
18 | 조 경 공 |  | 인 | 222504 | 2024년(하)
19 | 배 관 공(수도) |  | 인 | 248510 | 2024년(하)
20 | 건설기계운전사 |  | 인 | 272996 | 2024년(하)
21 | 화물차운전사 |  | 인 | 233960 | 2024년(하)
22 | 일반기계운전사 |  | 인 | 167059 | 2024년(하)
23 | 기계설비공 |  | 인 | 242281 | 2024년(하)
24 | 플랜트 배관공 |  | 인 | 318247 | 2024년(하)
25 | 고급품질관리원 |  | 인 | 192704 | 2024년(하)
26 | 플랜트 전공 |  | 인 | 262536 | 2024년(하)
27 | 중급품질관리기술인 | 기타 직종 | 인 | 173658 | 2024년(하)
28 | 보 링 공(지질조사) |  | 인 | 221816 | 2024년(하)

## 설계적용운반가리(모래소운반)
운반거리 조견표
■ 모래야적장(탕정로63-7) -> 야적장(탕정면 명암리 955) | [11 empty] | 구 분 |  |  |  |  | 적재 | 공차
[11 empty] | 1 | 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 |  |  |  |  | 7 | 8
[11 empty] | 2 | 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 |  |  |  |  | 10 | 15
[11 empty] | 3 | 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 |  |  |  |  | 15 | 20
[11 empty] | 4 | 2차로 이상의 공사용도로 |  |  |  |  | 30 | 35
[11 empty] | 5 | 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상) |  |  |  |  | 20 | 25
[11 empty] | 6 | 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상) |  |  |  |  | 20 | 25
[11 empty] | 7 | 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30 |  |  |  |  | 25 | 30
[11 empty] | 8 | 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만) |  |  |  |  | 30 | 35
[11 empty] | 9 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상) |  |  |  |  | 30 | 35
[11 empty] | 10 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상) |  |  |  |  | 30 | 35
[11 empty] | 11 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만) |  |  |  |  | 35 | 35
[11 empty] | 12 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  |  |  |  | 35 | 35
[11 empty] | 13 | 2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 |  |  |  |  | 50 | 55
[11 empty] | 14 | 4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) |  |  |  |  | 60 | 60
1 번 : 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로
2 번 : 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로
3 번 : 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로
4 번 : 2차로 이상의 공사용도로
5 번 : 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상)
6 번 : 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상)
7 번 : 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30
8 번 : 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)
9 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)
10 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)
11 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
[8 empty] | 종합운동장 |  | 현장입구 |  |  |  |  | 12 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)
■ 운반거리산출
| 야적장 | 0.1 | 야적장 입구 | 2.8 | 현장 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 운동장 -> | 현장입구 | 0.1
[8 empty] | 현장입구 | 남부삼거리 | 2.8
| 적재속도 | 7 |  | 20 |  |  |  | 남부삼거리 | 운동삼거리 | 0
| 공차속도 | 8 |  | 25 |  |  |  | 운동삼거리 | 풍기1교차로(우) | 0
[8 empty] | 풍기1교차로(우) | 온양순환로 | 0
[8 empty] | 온양순환로 | 탕정교차로 | 0
[8 empty] | 탕정교차로 | 만정삼거리 | 0
[8 empty] | 만정삼거리 | 탕정로삼거리 | 0
[8 empty] | 탕정로삼거리 | 모래야적장 | 0
[15 empty] | 2.9 | 9분
9
19.3333
[10 empty] | 2.9 | X | 60 | = | 19.3333
9
| 구 분 | 산 출 근 거 |  |  | 수 량 | 단 위 | 비고
| 운반거리 | 0.1+2.8 |  |  | 2.9 | Km
| 적재속도 | (7+20) / 2 = |  |  | 13.5 | Km/hr | 평균
| 공차속도 | (8+25) / 2 = |  |  | 16.5 | Km/hr | 평균
0.08
2.8
2.8KM
0.1KM

## 설계적용운반가리(모래운반)
운반거리 조견표
■ 아산종합운동장 -> 야적장(탕정로93번길 33-7번지) | [12 empty] | 구 분 |  | 적재 | 공차
[12 empty] | 1 | 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 |  | 7 | 8
[12 empty] | 2 | 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 |  | 10 | 15
[12 empty] | 3 | 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 |  | 15 | 20
[12 empty] | 4 | 2차로 이상의 공사용도로 |  | 30 | 35
[12 empty] | 5 | 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 6 | 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 7 | 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30 |  | 25 | 30
[12 empty] | 8 | 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 30 | 35
[12 empty] | 9 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 10 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 11 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 12 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 13 | 2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 |  | 50 | 55
[12 empty] | 14 | 4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) |  | 60 | 60
1 번 : 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로
2 번 : 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로
3 번 : 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로
4 번 : 2차로 이상의 공사용도로
5 번 : 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상)
6 번 : 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상)
7 번 : 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30
8 번 : 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)
9 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)
10 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)
11 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
[9 empty] | 종합운동장 |  | 현장입구 |  |  | 12 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)
■ 운반거리산출
| 아산종합운동장 | 0.27 | 2.현장입구 | 0.39 | 4.운동장 삼거리(우) |  | 4.84 | 탕정교차로 |  |  |  | 0
[9 empty] | 운동장 -> | 현장입구 | 0.27
[9 empty] | 현장입구 | 남부삼거리 | 0.39
| 적재속도 | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  | 남부삼거리 | 운동삼거리 | 4.84
| 공차속도 | 15 |  | 25 |  |  | 35 |  | 운동삼거리 | 풍기1교차로(우) | 2.1
[9 empty] | 풍기1교차로(우) | 온양순환로 | 0.1
| 탕정교차로 | 2.1 | 탕정로 삼거리 | 0.1 | 모래야적장 |  |  |  | 온양순환로 | 탕정교차로 | 0
[9 empty] | 탕정교차로 | 만정삼거리 | 0
[9 empty] | 만정삼거리 | 탕정로삼거리 | 0
| 적재속도 | 30 |  | 7 |  |  |  |  | 탕정로삼거리 | 모래야적장 | 0
| 공차속도 | 35 |  | 8
7.7
| 구 분 | 산 출 근 거 |  |  | 수 량 | 단 위 | 비고
| 운반거리 | 0.27+0.39+4.84+2.1+0.1 |  |  | 7.7 | Km
| 적재속도 | ( 7+20+50+30+7 ) / 5 = |  |  | 19.4 | Km/hr | 평균
| 공차속도 | (8+25+55+35+8 ) / 5 = |  |  | 23.6 | Km/hr | 평균

## 근거자료 (hidden)
ㄷ

## 덤프근거자료 (2) (hidden)
`
`
| 1.5 | 1.7 | 1.6
| 1.1 | 1.2 | 1.15
0.86957
| 1.1 | 1.2 | 1.15

## 실제운반속도측정-출력X
운반거리 조견표
■ 아산종합운동장 -> 야적장(탕정로93번길 33-7번지) | [12 empty] | 구 분 |  | 적재 | 공차
[12 empty] | 1 | 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 |  | 7 | 8
[12 empty] | 2 | 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 |  | 10 | 15
[12 empty] | 3 | 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 |  | 15 | 20
[12 empty] | 4 | 2차로 이상의 공사용도로 |  | 30 | 35
[12 empty] | 5 | 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 6 | 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 20 | 25
[12 empty] | 7 | 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30 |  | 25 | 30
[12 empty] | 8 | 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 30 | 35
[12 empty] | 9 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 10 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상) |  | 30 | 35
[12 empty] | 11 | 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 12 | 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  | 35 | 35
[12 empty] | 13 | 2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 |  | 50 | 55
[12 empty] | 14 | 4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) |  | 60 | 60
1 번 : 토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로
2 번 : 교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로
3 번 : 교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로
4 번 : 2차로 이상의 공사용도로
5 번 : 2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(7,000대/일 이상)
6 번 : 4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로(40,000대/일 이상)
7 번 : 2차로 시가지 포장도로(7,000～2,000대/일) 25 30
8 번 : 4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)
9 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)
10 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)
11 번 : 2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
[9 empty] | 종합운동장 |  | 현장입구 |  |  | 12 번 : 4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)
■ 운반거리산출
| 아산종합운동장 | 0.27 | 2.현장입구 | 0.13 | 3.남부로 삼거리(우) |  | 0.26 | 4.운동장 삼거리(우) |  |  |  | 0
[9 empty] | 운동장 -> | 현장입구 | 0.27
[9 empty] | 현장입구 | 남부삼거리 | 0.13
| 적재속도 | 7 |  | 20 |  |  | 25 |  | 남부삼거리 | 운동삼거리 | 0.26
| 공차속도 | 8 |  | 25 |  |  | 30 |  | 운동삼거리 | 풍기1교차로(우) | 0.64
[9 empty] | 풍기1교차로(우) | 온양순환로 | 1
| 4.운동장 삼거리(우) | 0.64 | 6.풍기1교차로(우) | 1 | 온양순환로(좌) |  | 3.2 | 탕정교차로 | 온양순환로 | 탕정교차로 | 3.2
[9 empty] | 탕정교차로 | 만정삼거리 | 2
[9 empty] | 만정삼거리 | 탕정로삼거리 | 0.1
| 적재속도 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 탕정로삼거리 | 모래야적장 | 0.1
| 공차속도 | 55 |  | 55 |  |  | 55
| 탕정교차로 | 2 | 만정당 삼거리 | 0.1 | 탕정로 삼거리 |  | 0.1 | 모래야적장
| 적재속도 | 30 |  | 30 |  |  | 7
| 공차속도 | 35 |  | 35 |  |  | 8
7.7
| 구 분 | 산 출 근 거 |  |  | 수 량 | 단 위 | 비고
| 운반거리 | 0.27+0.13+0.260.64+1+3.2+2+0.1+0.1 |  |  | 7.7 | Km
| 적재속도 | ( 7 + 20 + 25 + 50+50+50+30+30+7 ) / 9 = |  |  | 30.4444 | Km/hr | 평균
| 공차속도 | ( 8 + 25 + 30 + 55+55+55+35+35+8 ) / 9 = |  |  | 34 | Km/hr | 평균

## 자재단가 (hidden)
자 재 단 가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 조달청 |  | 최저가 | 적용단가 | 비 고
|  |  |  | 단가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0

## 견적단가 (hidden)
견 적 단 가
No | 업 체 명 | 품 명 | 단위 | 견적가 | 낙찰율 | 적용단가 | 비 고
1 |  |  | 인 |  | 87.81% | 0