## 내역서적용수량
토공 내역서 적용수량
번 호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 비 고
1 | 토 공
1.01 | 기존구조물깨기
a | 무근콘크리트 깨기
a-1 | 무근콘크리트 | (30cm미만) | ㎥
16
b | 철근콘크리트 깨기
b-1 | 철근콘크리트 | (30cm미만) | ㎥
0
b-2 | 철근콘크리트 | (30cm이상) | ㎥
0
c | 석축 헐기 | (기계) | ㎡
d | 기존포장 깨기
d-1 | 콘크리트 | (기계) | ㎥
0
d-2 | 아스팔트 | (기계) | ㎥
8
e | 포장절단
e-1 | 콘크리트 | (기계) | m
e-2 | 아스팔트 | (기계) | m
39
f | 보도블럭헐기 |  | m2
87.56
g | 건설폐기물파쇄 |  | ㎥
h | 건설폐기물 상차 |  | TON
55
i | 파쇄폐기물운반 |  | ㎥
1.02 | 측구뚝쌓기 | (인 력) | ㎥
1.03 | 표토제거
a | 답구간 |  | ㎡
b | 답외구간 |  | ㎡

## 폐기물처리 수량집계
폐기물 처리 수량 집계표
공 종 | 구 분 | 수 량 (m³) |  |  |  | 적재 및 운반 | 처 리 수 량 |  | 비 고
|  | 건축물철거 | 구조물철거 | 공사중 발생 폐기물 | 타공종 이기 | m³ | ton
폐아스콘 | 페아스콘 |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.5 | 18
폐콘크리트 | 무근콘크리트 |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 37
| 철근콘크리트 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 23.5 |  |  | 23.5 |  | 55
1.폐자재 처리량
[6 empty] | ① 폐 아 스 콘 : |  | 18
[6 empty] | ② 폐 콘 크 리 트 : |  | 37
[6 empty] | 계 : |  | 55

## 깨기집계표
구조물 및 포장깨기 총괄집계표
번 호 | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
1 | 아스콘포장깨기
| 깨기 |  | ㎥ | 7.5
| 절단 |  | m | 39
2 | 보도블럭 헐기
| 헐기 |  | ㎡ | 87.56
3 | 콘크리트포장깨기
| 깨기 |  | ㎥ | 0
4 | 구조물 깨기
| 깨기 | 무근, T=30cm미만 | ㎥ | 16
| 깨기 | 무근, T=30cm이상 | ㎥ | 0
| 깨기 | 철근, T=30cm이상 | ㎥ | 0
5 | 가드레일 철거 |  | 경간
6 | 중앙분리대 철거 |  | 경간
7 | 낙석방지울타리 철거 |  | 경간
8 | 낙석방지망 철거 |  | ㎡
9 | 복주식표지판 철거 |  | EA
10 | 정주식표지판 철거 |  | EA
11 | 안내간판 철거 |  | EA

## 구조물깨기 수량집계
구조물깨기 수량집계
구 분 | 수량 | 단위 | 무근콘크리트 깨기 |  |  |  | 철근콘크리트 깨기 |  |  | 비 고
|  |  | 30cm 미만 |  | 30cm 이상 |  | 30cm 미만 | 30cm 이상
L형측구(시점부) | 34.5 | m | 0.14 | 4.83 | [5 empty] | 기초깨기
도로 경계석(시점부) | 34.5 | m | 0.03 | 1.04 | [5 empty] | 기초깨기
자전거도로 경계석(시점부) | 34.5 | m | 0.025 | 1.72 | [5 empty] | 기초깨기
L형측구(종점부) | 39.8 | m | 0.14 | 5.572 | [5 empty] | 기초깨기
도로 경계석(종점부) | 39.8 | m | 0.03 | 2.388 | [5 empty] | 기초깨기
계 |  | \ |  | 15.55 |  | 0 |  |  | 0

## 구조물깨기 산출근거
공 종 | 산 출 근 거 | [21 empty] | 단위 | 수 량 | 비고
기설물깨기 산출근거
1. 보도블럭 헐기 |  | 시점 보도블럭
( CAD, 구적산출 ) |  | 보도블럭 헐기 |  |  |  | A | = | 39.63 |  | ㎡ | [12 empty] | ㎡ | 39.63
[6 empty] | V | = | 39.63 |  |  | × | 0.06 |  | = | 2.38 |  | m³ | [5 empty] | m³ | 2.38
2.아스콘포장 깨기 |  | 시점 자전거 도로
( CAD, 구적산출 )
시점부 |  | 아스콘 깨기 |  |  |  | A = |  |  |  | 34.4 |  |  | = | 34.4 |  |  | ㎡
[6 empty] | V | = | 34.4 |  |  | × | 0.05 |  | = | 1.72 |  | m³ | [5 empty] | m³ | 1.72
|  | 아스콘 절단 |  |  |  | L = | 3 |  |  | m | [12 empty] | m | 3
시점 우수관
2.75
|  | 아스콘 깨기 |  |  |  | A = | 14.34 | [5 empty] | = | 14.34 |  |  | ㎡ | [8 empty] | 1.375
[6 empty] | V | = | 14.34 |  |  | × | 0.26 |  | = | 3.73 |  | m³ | [5 empty] | m³ | 3.73
|  | 아스콘 절단 |  |  |  | L = | 13 |  |  | m | [12 empty] | m | 13
3. L형측구 깨기
레 미 콘(기초)
|  |  | 0.05 |  | × | 0.05 |  | + | 0.3 |  | × | 0.13 |  | + |  | (0.18+0.21) |  | × | 0.5 | / | 2 |  | ㎥ | 0.14
도로 경계석
기초깨기
레 미 콘(기초)
|  |  |  | { ( 0.25 x 0.15 ) - ( 0.15 x 0.05 ) } | [18 empty] | ㎥ | 0.03
자전거 경계석
기초깨기
레 미 콘(기초)
|  |  |  | { ( 0.22 x 0.13 ) - ( 0.12 x 0.03 ) } | [18 empty] | ㎥ | 0.025
공 종 | 산 출 근 거 | [21 empty] | 단위 | 수 량 | 비고
기설물깨기 산출근거
1. 보도블럭 헐기 |  | 종점 보도블럭
( CAD, 구적산출 ) |  | 보도블럭 헐기 |  |  |  | A | = | 47.93 |  | ㎡ | [12 empty] | ㎡ | 47.93
[6 empty] | V | = | 47.93 |  |  | × | 0.06 |  | = | 2.88 |  | m³ | [5 empty] | m³ | 2.88
2.아스콘포장 깨기 |  | 종점 우수관 부설
( CAD, 구적산출 )
종점부 |  | 아스콘 깨기 |  |  |  | A = | 28.9 | [5 empty] | = | 28.9 |  |  | ㎡
[6 empty] | V | = | 28.9 |  |  | × | 0.2 |  | = | 5.78 |  | m³ | [5 empty] | m³ | 5.78
|  | 아스콘 절단 |  |  |  | L = | 23 |  |  | m | [12 empty] | m | 23
2.75
1.375
3. L형측구 깨기
레 미 콘(기초)
|  |  | 0.05 |  | × | 0.05 |  | + | 0.3 |  | × | 0.13 |  | + |  | (0.18+0.21) |  | × | 0.5 | / | 2 |  | ㎥ | 0.14
도로 경계석
기초깨기
레 미 콘(기초)
|  |  |  | { ( 0.25 x 0.15 ) - ( 0.15 x 0.05 ) } | [18 empty] | ㎥ | 0.03
자전거 경계석
기초깨기
레 미 콘(기초)
|  |  |  | { ( 0.22 x 0.13 ) - ( 0.12 x 0.03 ) } | [18 empty] | ㎥ | 0.025
8. 옹벽식측구깨기
레 미 콘(기초)
|  | ( | 0.4 |  | + | 0.3 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 1 |  |  | + | 0.3 |  | × | 0.57 |  | +
|  | ( | 0.3 |  | + | 0.57 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.9 | [9 empty] | ㎥ | 0.91
9. 낙석방지울타리
기초깨기
단부구간
레 미 콘(기초)
|  | ( | 2.6 |  | × | 1 |  | × | 0.5 |  | ) | [11 empty] | ㎥ | 1.3
10. 낙석방지울타리
기초깨기
표준구간
레 미 콘(기초)
|  | ( | 0.4 |  | × | 1 |  | × | 0.5 |  | ) | [11 empty] | ㎥ | 0.2
11. L형측구 깨기
TYPE-1
레 미 콘(기초)
|  | ( | 0.4 |  | + | 0.3 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 1 |  |  | + | 0.45 |  | × | 0.25 |  |  | ㎥ | 0.46
12. L형측구 깨기
TYPE-2
레 미 콘(기초)
|  | ( | 0.3 |  | + | 0.2 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 1 |  |  | + | 0.2 |  | × | 0.2 |  | +
|  | ( | 0.2 |  | + | 0.15 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.3 | [9 empty] | ㎥ | 0.34
13. 복주식표지판
기초깨기
레 미 콘(기초)
|  | ( | 0.6 |  | × | 0.6 |  | × | 0.35 |  | ) | × | 2
|  | ( | 0.3 |  | × | 0.3 |  | × | 0.65 |  | ) | × | 2 | [9 empty] | ㎥ | 0.37
14. 정주식표지판
기초깨기
레 미 콘(기초)
( (1.0x1.0) + (0.9x0.9) ) / 2 x 1.1
[23 empty] | ㎥ | 1
15. 암파쇄방호시설
기초깨기
[27 empty] | 0.05X0.05+0.3X0.13+(0.18+0.21)X0.5/2 | 0.139
레 미 콘(기초)
[23 empty] | ㎥ | 0.031

## 전주이설 (hidden)
전 주 이 설 조 서
공 종 |  | 전 주 이 설 |  |  |  |  | 단 위 |  | 개 소
번호 | 소 재 지 |  | 지 번 | 종 류 | 소 관 청 | 번 호 |  | 단위 | 수 량 | 비 고
1 | 창원시 합성동 |  | 502-42 도 | 한 전 주 | 한국전력공사 | 16L1003R1 |  | 개소 | 1
2 | 창원시 합성동 |  | 502-44 도 | 한 전 주 | 한국전력공사 | 16L1003R |  | 개소 | 1
3 | 창원시 합성동 |  | 506-7 전 | 한 전 주 | 한국전력공사 | 16L15 |  | 개소 | 1
계 | [7 empty] | 개소 | 3

## 체신주이설 (hidden)
체 신 주 이 설 조 서
공 종 |  | 체 신 주 이 설 |  |  |  |  | 단 위 |  | 개 소
번호 | 소 재 지 |  | 지 번 | 종 류 | 소 관 청 | 번 호 |  | 단위 | 수 량 | 비 고
1 | 창원시 합성동 |  | 501-7 전 | 체 신 주 | 한국전력공사 |  |  | 개소 | 1
2 | 창원시 합성동 |  | 506-7 전 | 체 신 주 | 한국전력공사 |  |  | 개소 | 1
계 | [7 empty] | 개소 | 2

## 신호등이설 (hidden)
신 호 등 이 설 조 서
공 종 |  | 신 호 등 이 설 |  |  |  | 단 위 |  | 개 소
번호 | 소 재 지 |  | 지 번 | 종 류 | 소 관 청 |  | 단위 | 수 량 | 비 고
1 | 창원시 합성동 |  | 505-1 도 | 신 호 등 | 마산동부경찰서 |  | 개소 | 1
2 | 창원시 합성동 |  | 506-5 도 | 신 호 등 | 마산동부경찰서 |  | 개소 | 1
3 | 창원시 합성동 |  | 506-5 도 | 신 호 등 | 마산동부경찰서 |  | 개소 | 1
계 | [6 empty] | 개소 | 3

## 폐기물단위중량 (hidden)
폐기물 성상별 단위중량
| ※ 폐기물 종류별 비중 | [5 empty] | (단위: 톤/㎥)
| 폐기물종류 | 밀 도 |  | 폐기물종류 |  | 밀 도
| 소각목적혼합폐기물 | 0.6 |  | 폐유리 |  | 1.2
| 매립목적혼합폐기물 | 1.5 |  | 폐석면 |  | 1.5
| 포장박스 | 0.5 |  | 폐석고 |  | 1.46
| 폐콘크리트, 폐벽돌 등 건설폐기물 | 1.6 |  | 레미콘 제조공정오니 |  | 1.7
| (가구등) 대형폐기물 | 0.5 |  | 고철 |  | 2
| 주방폐기물 | 0.6 |  | 폐전선 |  | 3.4
| 정원, 공원폐기물 | 0.4 |  | 폐아스팔트 |  | 1.3
| 비광물성 건설폐기물 | 0.6 |  | 페타르 |  | 1.3
| 침전오니 | 1.12 |  | 폐수지류 |  | 1
| 폐수처리장 협잡물 | 0.8 |  | 폐놀수리 |  | 0.9
| 침사조 잔재물 | 1.4 |  | P V C |  | 0.52
| 선업폐수처리오니 | 1.52 |  | 폐고무 |  | 0.96
| 산업쓰레기 | 0.46 |  | 폐타이어 |  | 0.34
| 가정쓰레기 | 0.3 |  | (폐차등의) 폐잔재물 |  | 0.3
| 주방폐기물 | 0.6 |  | 폐합성섬유 |  | 0.4
| 폐주물사 | 1.8 |  | 폐필터 |  | 0.6
- 출처 : 한국건설폐기물수집운반협회
본 용역의 주요 발생폐기물 평균단위중량
폐기물 종류 |  |  | 단위중량 (밀도) |  | 비 고
소각목적혼합폐기물 |  |  | 0.6
매립목적혼합폐기물 |  |  | 1.5
폐콘크리트, 폐벽돌 등 건설폐기물 |  |  | 1.6
폐석고 |  |  | 1.46
고철 |  |  | 2
폐아스팔트 |  |  | 1.3
합 계 |  |  | 8.46 |  | 6 종
평 균 비 중 |  |  | 1.4